## 时间评估表
模块 | 功能点 | 子功能 | 类型 | 参照说明 | 时间(天) | 责任人 | 备注
系统优化 |  |  |  |  | 3.5 |  | 暂不明白,暂定3天
| 系统纠错 |  |  | 档卡 | 3
| 导出日期格式 | [5 empty] | 系统中所有日期字段，存放、导出、打印时全部显示成：xxxx年xx月xx日的格式。
| 日期输入识别 |  |  |  | 0.5 |  | 填写日期的地方能够实现识手动输入别多种日期格式，比如如填写150827或15.08.27后自动，识别为2015-08-27
狱政管理 |  |  |  |  | 32.8
| 花名册 |  |  |  |  | 文振坤
|  | 罪犯在册状态 |  |  | 0.3 | 文振坤
|  | 下列表模糊查询 |  |  | 0.5 | 文振坤
|  | 原案犯类别 |  |  | 0.2 | 文振坤
|  | 查询功能 |  | 档卡 | 2 | 文振坤 | 暂时不管，待明确后再行分配
|  | 余刑自动计算 |  |  | 0.5 | 文振坤
|  | 显示顺序调整 |  |  | 0.2 | 文振坤
|  | 去除标准分菜单 |  |  | 0.1 | 文振坤
文振坤
| 入监管理 |  |  |  |  | 文振坤 | 文振坤
|  | 罪犯基本信息增加字段 |  |  | 0.5 | 文振坤 | 同案犯部分的内容需参照《狱政管理手册》P106页的格式
|  | 罪犯社会关系 | 新增 | 流程 | 1 | 文振坤
|  | 入监审查登记表 | 新增 | 流程 | 1 | 文振坤
|  | 入监罪犯危险评估 | 新增 | 流程 | 1 | 文振坤
|  | 罪犯物品管理 |  | 导出打印 | 1 | 文振坤
| 羁押管理 |  |  | 流程 |  | 文振坤
|  | 《羁押呈请审批表》《羁押回执》 | 新增 | 流程 | 1.5 | 文振坤 | 9.8
| 异动（调动）管理 |  |  |  |  | 许亚东
|  | 狱内监区调动 |  | 流程 | 1 | 许亚东 | 《调动罪犯审批表》、《xx监狱罪犯调令》
|  | 省内罪犯调动 |  | 流程 | 0.5 | 许亚东 | 《狱政工作管理手册》中《调动罪犯审批表》设计
|  | 罪犯批量调动 |  | 流程 | 1 | 许亚东 | 格式需确认
| 分级处遇管理 |  |  | 流程 | 0.5 | 许亚东 | 《罪犯级别审批表》
| 罪犯奖励管理 |  |  |  | 0.5 | 许亚东
| 罪犯行政处罚管理 |  |  | 流程 | 0.5 | 许亚东 | 《罪犯禁闭审批表》
| 特岗犯管理 |  |  |  | 0.5 | 许亚东 | 《罪犯 值班员 审批表》
| 零散罪犯管理制度 |  |  |  | 1 | 许亚东 | 《小摊点审批表》 50%
| 老病残犯管理 |  |  |  | 0.5 | 许亚东
| 戒具申请与解除 |  |  | 流程 | 0.5 | 许亚东
| 罪犯枪支管理 |  | 新增 | 流程 | 1 | 许亚东 | 《呈请领取用枪审批表》
| 狱内就医管理 | 狱内住院模块 | 新增 |  | 1.5 | 许亚东 | 《罪犯住院、出院通知单》《延吉监狱罪犯调令》
| 危重病情告知 |  |  |  | 0.5 | 许亚东 | 增加字段，《罪犯病危通知书》
| 罪犯积极分子管理 |  |  | 流程 | 0.5 | 许亚东 | 《罪犯改造积极分子审批表》
| 罪犯外出管理 |  |  |  |  | 许亚东 | 12.5
|  | 罪犯离监就医 |  | 流程 | 0.5 | 许亚东 | 《罪犯离监就医审批表》
|  | 罪犯外诊管理 | 新增 |  | 1.5 | 许亚东 | 《罪犯外出就诊审批表》《罪犯外诊通知单》
|  | 罪犯离监探亲 |  | 流程 | 0.5 | 许亚东 | 增加流程节点
| 罪犯提审管理 |  |  | 流程 | 1 | 潘峰 | 上传附件、提审通知单 80%
| 罪犯解回重审 |  |  | 流程 | 1 | 潘峰 | 《罪犯解回审批表》、汇聚系统
| 罪犯死亡管理 |  |  |  | 0.5 | 潘峰 | 增字段《非正常死亡报告单》
| 罪犯互包组管理 |  |  | 流程 | 1 | 潘峰 | 《互包组组长测评表》 ---- 同考核分管理？
| 外协人员管理 |  |  | 流程 | 1.5 | 潘峰 | 《自然情况登记表》《门禁卡审批表》
| 外来人员管理 |  |  | 流程 | 1 | 潘峰 | 《外来人员出入监狱内审核表》《外来人员出入监狱内通知单》
| 外来车辆管理 |  |  | 流程 | 1 | 潘峰 | 《进出监狱车辆审批单》《各种车辆通行证》
| 罪犯刑罚变动 |  |  | 档卡 |  | 潘峰
| 通讯会见管理 | 代理申诉律师会见 | 新增 | 流程 | 1 | 潘峰 | 10.5
| 工器具管理 |  |  |  | 1.5 | 潘峰 | 《工器具发放登记表》和《工器具检查登记簿》
| 罪犯药品管理 |  |  |  | 1 | 潘峰 | 《____监区罪犯药品登记薄》
文书管理 |  |  |  |  | 5
| 《罪犯出监危险评估表》 |  |  |  | 1 | 潘峰
| 《罪犯评审鉴定表》 |  |  | 流程 | 1 | 潘峰
| 提请减刑建议书 |  |  |  | 1 | 文振坤
| 提请假释建议书 |  |  |  | 1 | 文振坤
| 罪犯减刑（假释）审核表 |  |  |  | 1 | 文振坤
报表 |  |  |  |  | 25.5
| 法轮功罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 杨明
| 其他邪教罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 杨明
| 涉毒罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 杨明
| 涉黑罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 杨明
| 涉枪罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 刘森
| 原县团级以上领导干部罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 刘森
| 监狱在押各类重要案犯增减反馈表 |  |  |  | 1 | 刘森
| A打黑除恶专项斗争情况月报表 |  |  |  | 1.5 | 文振坤
| B黑社会性质罪犯情况统计表 |  |  |  | 1.5 | 文振坤
| 法轮功保外、假释、死亡罪犯 |  |  |  | 1.5 | 许亚东
| 监狱“法轮功”类罪犯情况报表 |  |  |  | 1.5 | 许亚东
| 其他邪教类罪犯统计月报表 |  |  |  | 1.5 | 许亚东
| A罪犯死亡人员情况表 |  |  |  | 1 | 潘峰
| B罪犯死亡情况统计表 |  |  |  | 2 | 潘峰
| 外国籍罪犯登记表 |  |  |  | 1 | 潘峰
| 外国籍罪犯变动统计表 |  |  |  | 1 | 潘峰
| 外国籍罪犯基本情况统计表 |  |  |  | 1 | 潘峰
| 外籍罪犯释放情况报表 |  |  |  | 1 | 潘峰
| A刑（八） |  |  |  | 1 | 文振坤
| B刑（八） |  |  |  | 1 | 文振坤
| 月报表说明 |  |  |  | 2 | 许亚东
考核分 |  |  |  |  | 27
| 罪犯考核 | 集体奖分 |  |  | 2 | 刘森 | 80%
|  | 劳动奖分 |  |  | 2 | 刘森 | 20%
|  | 单项奖分 |  |  | 2 | 刘森
|  | 考核扣分 |  |  | 2 | 刘森
|  | 申报审批 |  |  | 1 | 刘森 | 页面和后台完成
| 考核账务 | 计分规则 |  |  | 2 | 杨明
|  | 计分台账 |  |  | 2 | 杨明
|  | 计分传递 |  |  | 1.5 | 杨明 | 拆分成三个，
|  | 付分挂账及减免 |  |  | 1.5 | 杨明
|  | 申报审批 |  |  | 1 | 杨明
| 罪犯小组 | 小组信息 |  |  | 1 | 刘森
|  | 组长评测 |  |  | 1 | 刘森
|  | 组长审批 |  |  | 1 | 刘森
| 考核报表 | 月罪犯考核报表 |  |  | 1 | 刘森
|  | 月份考核计分汇总表 |  |  | 1 | 刘森
|  | 罪犯考核月份数字报表 |  |  | 1 | 杨明
|  | 罪犯考核月份数字报表省局 |  |  | 1 | 杨明
|  | 累犯历年计分表 |  |  | 1 | 杨明
|  | 吉林省各监狱月报表明细 |  |  | 2 | 杨明
系统拆分 |  |  |  |  | 2
| 罪犯基础数据库 |  |  |  | 1 | 文振坤
| 数据库的同步 |  |  |  | 1 | 许亚东
汇聚平台 |  |  |  |  | 7
| 数据通讯 |  |  |  | 2 |  | 李建协助
| 整合 |  |  |  | 5 |  | 李建协助
合计 |  |  |  |  | 102.8

## 开发进度
模块名称 | 功能名称 | 子功能 | 类型 | 备注说明 | 责任人 | 计划时间(天) | 当前进度
系统优化 | [5 empty] | 3.5
| 系统纠错 |  |  | 参照档卡 |  | 3
| 导出日期格式 |  |  | 日常改进
| 日期输入识别 |  |  | 日常改进 |  | 0.5
狱政管理 | [5 empty] | 34.3
花名册
|  | 罪犯在册状态 |  |  | 文振坤 | 0.3 | 100% | 文振坤修改
|  | 下列表模糊查询 |  |  | 文振坤 | 0.5 | 100%
|  | 原案犯类别（根据刑期做关联） |  |  | 文振坤 | 0.2 |  | 不用修改，直接选择
|  | 查询功能 |  | 参照档卡 | 文振坤 | 2
|  | 余刑自动计算 |  |  | 文振坤 | 1 | 100% | 何安平
|  | 显示顺序调整 |  |  | 文振坤 | 0.2 | 100%
|  | 去除标准分菜单 |  |  | 文振坤 | 0.1 | 100%
入监管理
|  | 罪犯基本信息增加字段 |  |  | 文振坤 | 0.5 | 100%
|  | 罪犯社会关系 | 新增 | 流程 | 文振坤 | 1 | 100%
|  | 入监审查登记表 | 新增 | 流程 | 文振坤 | 1 | 100%
|  | 入监罪犯危险评估 | 新增 | 流程 | 文振坤 | 1 | 100%
|  | 罪犯物品管理 |  | 导出打印 | 文振坤 | 1 | 100%
| 羁押管理 |  |  | 流程 | 文振坤
|  | 《羁押呈请审批表》《羁押回执》 | 新增 | 流程 | 汪博文 | 1.5 | 100%
| 异动（调动）管理 |  |  |  | 许亚东 |  |  | 杨一文
|  | 狱内监区调动 |  | 流程 | 许亚东 | 1 | 100%
|  | 省内罪犯调动 |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
|  | 罪犯批量调动 |  | 流程 | 许亚东 | 1 | 100%
| 分级处遇管理 |  |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 罪犯奖励管理 |  |  |  | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 罪犯行政处罚管理 |  |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 特岗犯管理 |  |  |  | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 零散罪犯管理制度 |  |  |  | 许亚东 | 1 | 100%
| 老病残犯管理 |  |  |  | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 戒具申请与解除 |  |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 罪犯枪支管理 |  | 新增 | 流程 | 许亚东 | 1 | 100%
| 狱内就医管理 | 狱内住院模块 | 新增 |  | 许亚东 | 1.5 | 100%
| 危重病情告知 |  |  |  | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 罪犯积极分子管理 |  |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 罪犯外出管理 |  |  |  | 许亚东 |  | 100%
|  | 罪犯离监就医 |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
|  | 罪犯外诊管理 | 新增 |  | 许亚东 | 1.5 | 100%
|  | 罪犯离监探亲 |  | 流程 | 许亚东 | 0.5 | 100%
| 罪犯提审管理 |  |  | 流程 | 潘峰 | 1 | 100%
| 罪犯解回重审（省局流程） |  |  | 流程 | 潘峰 | 1
| 罪犯死亡管理 |  |  |  | 潘峰 | 0.5 | 100%
| 罪犯互包组管理（移入考核分） |  |  | 流程 | 潘峰 | 1
| 外协人员管理 |  |  | 流程 | 潘峰 | 1.5 | 100%
| 外来人员管理 |  |  | 流程 | 潘峰 | 1 | 100%
| 外来车辆管理 |  |  | 流程 | 潘峰 | 1 | 100%
| 罪犯刑罚变动 |  |  |  | 潘峰 | 1 | 100%
| 通讯会见管理 | 代理申诉律师会见 | 新增 | 流程 | 潘峰 | 1 | 100%
| 工器具管理 |  |  |  | 潘峰 | 1.5 | 100%
| 罪犯药品管理 |  |  |  | 潘峰 | 1 | 100%
文书管理 | [5 empty] | 5
| 《罪犯出监危险评估表》 |  |  |  | 潘峰 | 1 | 100%
| 《罪犯评审鉴定表》 |  |  | 流程 | 潘峰 | 1 | 100%
| 提请减刑建议书 |  |  |  | 杨一文 | 1 | 100%
| 提请假释建议书 |  |  |  | 杨一文 | 1 | 100%
| 罪犯减刑（假释）审核表 |  |  |  | 何安平 | 1 | 100%
报表管理 | [5 empty] | 24.5
| 法轮功罪犯登记表 |  |  |  | 汪博文 | 1 | 100%
| 其他邪教罪犯登记表 |  |  |  | 汪博文 | 1 | 100%
| 涉毒罪犯登记表 |  |  |  | 何安平 | 1 | 100%
| 涉黑罪犯登记表 |  |  |  | 何安平 | 1 | 100%
| 涉枪罪犯登记表 |  |  |  | 何安平 | 1 | 100%
| 原县团级以上领导干部罪犯登记表 |  |  |  | 何安平 | 1 | 100%
| 监狱在押各类重要案犯增减反馈表 |  |  |  | 汪博文 | 1 |  | 汪博文
| A打黑除恶专项斗争情况月报表 |  |  |  | 汪博文 | 1.5 |  | 汪博文
| B黑社会性质罪犯情况统计表 |  |  |  | 许亚东 | 1.5 | 80%
| 法轮功保外、假释、死亡罪犯 |  |  |  | 杨一文 | 1 | 100%
| 监狱“法轮功”类罪犯情况报表 |  |  |  | 杨一文 | 1.5
| 其他邪教类罪犯统计月报表 |  |  |  | 杨一文 | 2 | 90%
| A罪犯死亡人员情况表 |  |  |  | 潘峰 | 1 | 100%
| B罪犯死亡情况统计表 （省局汇聚） |  |  |  | 潘峰 | 2
| 外国籍罪犯登记表 |  |  |  | 汪博文 | 1 | 100%
| 外国籍罪犯变动统计表 |  |  |  | 潘峰 | 1.5 | 80%
| 外国籍罪犯基本情况统计表 |  |  |  | 潘峰 | 1.5
| 外籍罪犯释放情况报表 |  |  |  | 杨一文 | 1
| A刑（八） |  |  |  | 何安平 | 1
| B刑（八） |  |  |  | 何安平 | 1 | 20%
| 月报表说明 |  |  |  | 许亚东 |  |  | 不用做
考核分管理 | [5 empty] | 27
| 罪犯考核 | 集体奖分 |  |  | 刘森 | 2 | 100%
|  | 劳动奖分 |  |  | 李锐/文振坤 | 2 | 80%
|  | 单项奖分 |  |  | 刘森 | 2 | 100%
|  | 考核扣分 |  |  | 刘森 | 2 | 100%
|  | 申报审批 |  |  | 刘森 | 1 | 60% | 导出
| 考核账务 | 计分规则 |  |  | 杨明 | 2 | 100%
|  | 计分台账 |  |  | 杨明 | 2 | 100%
|  | 计分传递 |  |  | 杨明 | 1.5 | 100%
|  | 付分挂账及减免 |  |  | 杨明 | 1.5 | 100% | 流程
|  | 申报审批 |  |  | 杨明 | 1 | 100%
| 罪犯小组 | 小组信息 |  |  | 李锐/文振坤 | 1
|  | 组长评测 |  |  | 李锐/文振坤 | 1
|  | 组长审批 |  |  | 李锐/文振坤 | 1 | 80%
| 考核报表 | 月罪犯考核报表 |  |  | 杨明 | 1 | 100%
|  | 月份考核计分汇总表 |  |  | 杨明 | 1 | 100%
|  | 罪犯考核月份数字报表 |  |  | 杨明 | 1
|  | 罪犯考核月份数字报表省局 |  |  | 杨明 | 1
|  | 累犯历年计分表 |  |  | 杨明 | 1 | 100%
|  | 吉林省各监狱月报表明细 |  |  | 杨明 | 2
系统拆分 | [5 empty] | 2
| 罪犯基础数据库 |  |  |  | 文振坤 | 1
| 数据库的同步 |  |  |  | 许亚东 | 1
汇聚平台 | [5 empty] | 7
| 数据通讯 |  |  |  |  | 2
| 整合 |  |  |  |  | 5